**全国高校网络教育考试委员会办公室电函**

网考电函[2020]06 号

**2020 年 7 月考试工作整体流程**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **时 间** | **工作名称** | **内容描述** | **实施单位** |
| **1.** | **5.14 前** | 发布 7 月考试工作安排 | 在 [www.cdce.cn](http://www.cdce.cn/) 网站发布 2020 年 7 月统考考试报名通知 | 网考办 |
| 提供报名技术支持网站 | 为及时解决报名过程中的各种问题，提供 QQ、微信、咨询热线等网上技术支持方式 | 希普公司 |
| **2.** | **5.14 前** | 完成新增考点的复审工作，调整统考考点布局 | 完成各省级电大和中央电大西藏学院管辖范围内新增考点的申报、初审、复审工作，调整统考考点布局 | 奥鹏中心省级电大考点 |
| **3.** | **5.14 前** | 审批新增考点，公布7 月统考考点名单 | 网考办完成新增考点的终审工作；审核奥鹏中心 7 月统考考点布局，公布 7 月统考考点名单 | 网 考 办 奥鹏中心 |
| **4.** | **5.21（9:00）-****6.2(17:00)** | 报考、缴费 | 考生个人对**计算机应用基础、大学英语（A、B、C）、大学语文（A、 B）、高等数学（A、B）**进行填报，并同时完成网上缴费操作。报考前确保个人信息正确无误，如有误请联系学习中心勘误 | 网 考 办 试点高校学习中心报考考生希普公司支付提供商 |
| **5.** | **6.11** | 提交报考数据 | 提交报考数据至统考考务 | 网 考 办 希普公司奥鹏中心 |
| **6.** | **6.18** | 提交考场编排 | 提交考场编排数据至统考技术 | 网 考 办 希普公司奥鹏中心 |
| **7.** | **6.24（17:00）****开始** | 打印准考证 | 考生个人登录系统下载并打印准考证 | 网 考 办 希普公司试点高校报考考生 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **8.** | **6.28 – 7.3** | 考点机考系统模拟测试 | 进行全国范围内的模拟测试，组织各个考点考生参加 | 希普公司奥鹏中心省级电大考点 |
| **9.** | **7.7 – 7.10** | 考点机考系统正式数据下载 | 省级电大初始化省级电大服务器，按计划下载正式编排、题库、组卷策略考点初始化考点服务器，从省级电大下载正式编排、题库、组卷策略 | 希普公司奥鹏中心省级电大考点 |
| **10.** | **7.11– 7.16** | 考生参加《计算机应用基础》、《大学英语（A、B、C）》、《大学语文（A、B）》、《高等数学（A、B）》机考 | 网考办（希普）提供高端技术支持，奥鹏中心、省级电大、考点提供现场技术支持；网考办、奥鹏中心等统考相关单位加强值班；考点组织考试与过程监控； 奥鹏中心和省级电大监控考试过程，各级巡考人员到位 | 网 考 办 希普公司奥鹏中心省级电大考点试点高校 |
| **11.** | **7.16 – 7.17** | 考点回送机（网）考答卷数据光盘和考试登记表（机（网） 考） | 7 月 17 日 17:00 前考点应将机（网）考答卷数据光盘和《考试登记表》（机（网）考）通过保密渠道寄送至省级电大；7 月 18 日前省级电大在收齐所辖考点的机（网）考答卷数据光盘和考试登记表（机（网）考）后， 立即通过保密渠道寄送至相应考区办公室 | 考点省级电大奥鹏中心 |
| **12.** | **7.22 –7.24** | 考区办阅卷，希普提供系统安装、调试、维护 | 考区办安装希普公司提供的阅卷系统，进行阅卷 | 考 区 办 希普公司 |
| **13.** | **7.29** | 网考办发布成绩 | 网考办发布考试成绩 | 网考办 |
| **14.** | **7.29–8.14** | 考区办提供成绩复核服务 | 考区办对考生提供成绩复核服务 | 考 区 办 希普公司 |
| **15.** | **考试结束后** | 统考工作总结 | 广泛听取意见、汇总各方面的反馈信息，认真分析、全面总结考试工作的经验和教训；根据总结和反馈意见，完善下次统考工作方案；适时组织召开统考工作总结会 | 网 考 办 奥鹏中心希普公司考 区 办 试点高校 |

全国高校网络教育考试委员会办公室2020 年 5 月 9 日