江西广播电视大学

赣电大教字〔2016〕2号

江西广播电视大学关于印发

省级教改课题管理暂行办法的通知

各市电大（分校），校内各部门、各学院：

现将《江西广播电视大学关于省级教改课题管理暂行办法》印发给你们，请遵照执行。

江西广播电视大学

2016年1月5日

江西广播电视大学省级教改课题

管理暂行办法

第一章  总 则

第一条  为进一步推动电大系统教学科研工作的开展，加强和完善省级教改课题的规范化管理，充分调动广大教师从事教学科研的积极性，提高教学研究成果的水平和质量，结合江西电大实际，制定本办法。

第二条  省教改课题管理，是指省级教改课题的申报、评审、立项、研究、检查、报销、结题、鉴定等管理。

第三条  省教改课题的管理实行目标管理与过程管理相结合的方式。

第四条  省教改课题由江西电大教务处负责管理。

第二章   申报、评审及立项

第五条  凡是江西电大系统在编在岗的教师、教学辅助人员和教学管理人员均可依照本办法的规定，登录江西省高校教改课题管理平台注册个人信息，经省校教务处审核确认电大教师身份后，申请教改课题立项。

第六条  本办法所称省教改课题系指反映教育教学规律，具有独创性，对提高教学水平和教育质量，实现人才培养时产生明显效果的方案，其内容包括：

（一）按教育对象的特点和人才培养的要求，更新教学内容，改进教学方法，采用现代教育教学手段，在加强思想政治教育，教书育人，进行课程、教材、实验实习基地建设等方面，对提高教学水平和教育质量具有重要意义；

（二）根据教育目的、教育过程和教育教学规律，在组织教学工作推动教学改革和学风建设，促进产、学、研相结合，实现教学管理现代化等方面具有重要意义；

（三）结合自身特点，推广、应用现有的教学成果，并在实践中有所创新和发展。

第七条  省教改课题立项的程序是：

（一）省校教务处参照当年度的省级教改课题立项指南，拟定年度课题指南；

（二）省校教务处下发通知，组织教师申报；

（三）申报人填写《江西省高等学校教学改革研究课题申报书》，并严格按照有关规定（盲审要求，活页中不得出现校名、人名等带有身份意义的文字）填写《课题活页》，并上传至省教改课题管理平台；

（四）省校学术委员会对申报的课题项目进行校内初评；

（五）省校教务处根据校学术委员会的评审意见，推荐申报省级教改课题的项目名单，并以文件形式报省教育厅批准。

第八条  主要申请立项人，指申请省级教改课题的主持人。每项课题的主持人仅限1人，在研省级教改课题的主持人不得申报；项目主持人只能申报1个项目，一般不得同时作为其他项目成员；项目组成员至多同时作为2个项目的成员。

符合下列条件，并直接参加课题项目方案设计、论证的，可作为项目的主要申请立项人：

（一）坚持四项基本原则，忠诚人民的教育事业，具有良好的思想品德和职业道德, 为人师表；

（二）一般应是主持过校级以上科研课题或参加过省部级课题研究的教师或教学管理人员，且具有副高以上专业技术职称。副高以下职称人员申报主持项目，须由2名教授推荐，推荐函应说明主持人的科研能力、专业知识以及对申报项目的研究成果预测等内容。

第九条  省级教改课题实行课题申请人负责制，课题主持人仅限1人，参研人数一般不超过4人；课题组成员所学专业、任教专业或现行工作岗位必须与课题研究的专业和方向相关、相近。

第十条  原则上对同一项目不进行重复资助，下列项目不得再申请省教改课题立项：

（一）已获得国家级、省级教学研究项目；

（二）已获得国家级、省级教学成果奖的项目；

（三）已获得国家级、省级多媒体教学课件奖的项目；

（四）已经发表的论文，完成的课件、软件，其它已经完成的、有成果的项目；

（五）已获得国家级、省级科研管理部门立项的项目。

第十一条  省教改课题申报立项每年一次。课题研究时间一般应不少于2年，课题研究时间从批准立项的时间开始起算。

第十二条  已立项的省教改课题，若有弄虚作假者，一经核实即给予批评教育，撤销其立项并追回研究经费。

第十三条  已立项的省教改课题，五年之内未能结题的，撤销其立项并追回研究经费。

第三章  结题鉴定

第十四条  对获准立项的教改课题，主持人应在立项通知下达后一个月内，在课题管理平台提交开题报告书，中期报告书应在立项通知下达后18个月内网上提交，没有按时提交开题报告书和中期报告书的原则上不得结题。校学术委员会组织专家检查或抽查项目的进展情况，并给予必要指导。

第十五条  省校教务处每年组织一次省教改课题结题鉴定，聘请3～5名专家对课题主持人提交的结题材料进行集中答辩评审，其中校外专家占2/3以上，专家组长由校外专家担任。评审结果上报省教育厅。如果当年申请结题的课题数量少于7项，按照就近就便原则与其他高校的结题答辩评审合并进行。通过专家评审和省教育厅批准，颁发《江西省高等学校教学研究省级课题结题证书》后，方可视为完成结题。

第十六条  课题主持人申请结题鉴定时应按照以下顺序提供材料，胶装成册，一式三份：封面、目录、课题申报书（其中1份为盖有省教育厅课题主管部门“同意立项”公章的原件）、课题立项通知书、开题报告、中期报告、课题组还应起草《结题鉴定自评意见》既结题申请报告书、成果附件（含必备的《结题研究报告》）、结题鉴定表结题。鉴定表单独装订，一式三份。以上材料报送省校教务处。

第十七条  课题组应保持稳定，合作完成课题研究。已立项的课题组成员如有特殊原因需要申请调整信息的(包括调整课题名称、参与人、研究起止时间)，应根据江西省教育厅统一安排，填写《项目调整申请单》，并按时登录江西省高校教改课题管理平台提交课题信息调整申请，学校签署意见，报省教育厅批准后，方可变更。

第四章 课题级别与待遇

第十八条  江西省高等学校教学改革研究课题为省（部）级科研课题，由省教育厅综合管理。

第十九条  省教改课题是教师对学科、课程教学模式和教学过程的研究和探讨。学校对省教改课题与省教育科学规划课题、省级人文课题、省级社会科学课题等同等级的研究课题同等对待。

第五章 研究经费的管理

第二十条  根据省教育厅文件精神，省级教改课题主持人为电大系统在编在岗教师，课题项目经费由所属电大在教改专项经费中予以安排。其中，一般课题0.5万元左右/项、重点课题及省教育厅委托课题2万元/项。地市电大、高职学院可参照执行，为课题组研究工作提供必要的条件。

第二十一条  为确保课题研究工作顺利进行，课题研究经费必须专款专用，不得用于与教改课题研究无关的开支，否则不予支报。

第二十二条  重点项目的省级教改课题经省校教务处批准后，可以先从研究经费中垫支50%，经省教育厅批准结题后，方可办理研究经费支报手续；一般项目的省级教改课题，经省教育厅批准结题后，方可办理研究经费支报手续。

第六章   附则

第二十三条   研究经费按照上级有关文件规定报销。

第二十四条   课题评审费按照《江西广播电视大学关于专家讲座和评审等酬金发放标准的规定》（赣财字[2014]101号）相关规定发放。

第二十五条   本办法自2015年12月1日起实行，之前与本办法有抵触的,以本办法为准。

第二十六条   本办法最终解释权归江西电大教务处。

江西广播电视大学办公室 2016年1月6日印发